「２０１４大阪市生涯学習ルームふぇすてぃばる」第４回実行委員会

【報告】

平成２６年１０月６日（月）午後６時～

大阪市役所／地下1階第4共通会議室

●出席者

柳本、吉田、北村、竹本、岡、中嶋、巻野、磯中、三味、吉成　（欠席…開、鳥居）

星野、吉岡

１．報告事項

①現在の状況について≪※パンフレット参照≫

・パンフレット送付予定　　１０月１６日（木）又は17日（金）の午後便で配布依頼予定

・わんすてっぷフォ～ラム

15日1時～2時30分　旭区高殿小　親子でとにかく楽しもう　キャンドル作り

福島区福島小　子どもとともに地域とともに

コーディネーター　久　隆浩氏（近畿大学総合社会学部教授）

16日12時20分～1時50分　生涯学習推進員制度発足20周年記念事業

シンポジウム「生涯学習推進員制度の２０年

～これまでのあゆみと今後の展望～」

コーディネーター　今西　幸蔵氏（神戸学院大学人文学部教授）

・体験コーナーについて　6ブースで行う

各区より申し出があった分以外に

「地域子ども体験」　勾玉づくり、万華鏡づくり＠￥250

大阪市生涯学習推進員協議会としてバルーンアート

②推進員スタッフの集約について≪※別紙参照≫

休憩にあたる自由時間については、昼食および体験コーナー・交流コーナー・舞台見学

など積極的にふぇすてぃばるにご参加いただき、有意義に過ごしていただく。

③その他

・情報発信ウィーク花咲かプロジェクトへの協力について（10/14の拡大運営委員会で集約）

11月6日～情報発信ウィーク中に展示予定

尚「さくら」は、市ふぇす当日も壁面に展示予定

・ゆるキャラの出動協力の状況

８つの区からご協力あり

２．協議事項

①推進員スタッフのチーム分け≪※別紙参照≫

・チーム別任務表、見取図説明について

・チーム分けについて

役員のいる区以外にて抽選《役員がリーダーになります》

受付･記録　中央区

警備　　　港区、淀川区

ステージ　東住吉区、東淀川区

飲み物　　此花区

・前日金曜日夕方からの作業について

拡大運営委員会でだいたいの人数を集約。（各区２名程度と再度依頼する）

②24区ふれあい広場での物品貸し出しについて

物品の貸し出しは行わないので、各区で掲示に必要な物品はお持ちいただく。

使用可能物品：養生テープ、フック

使用不可物品：画鋲、セロハンテープ、両面テープなど、パネル表面を傷めるもの。

③体験コーナー・手話ボランティアについて

協力いただくルームあてに、参加要領を送付予定。

④24区ルーム活動発表ステージ説明会について

説明会での当日配布資料について検討を行った。

⑤当日の展示作業について

別紙参照　設営15日9時30分～　撤去16日4時～

３．その他

・当日のタイムスケジュールについて≪※別紙参照≫

・ポスターについて

協議会で作成中。

４．今後の動きについて

◎１０月２９日（水）　24区ルーム活動発表ステージ説明会

（午後１時３０分～、午後７時～/大阪市役所地下第１１会議室）